## Sheet1
Sprint 1 Github Issue | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-08 | 2018-09-09 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 2018-09-16
#13 | 2018-09-16: done
#9
#7 | 2018-09-16: done
#20
#18
Actual | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3
Projection | 5 | 4.6154 | 4.2308 | 3.8462 | 3.4615 | 3.0769 | 2.6923 | 2.3077 | 1.9231 | 1.5385 | 1.1538 | 0.76923 | 0.38462 | 0
We ended up using most of our time learning Flutter